Дорожная карта

по реализации положения о системе (целевой модели) наставничества в МБОУ ДО ДЭБЦ г.Ишимбай МР Ишимбайский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерстваобразования Российской Федерации № Р-145от 25.12.2019 «Об Утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессиональногообразования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | Август 2023 | Директор, заместитель директора |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1.Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. 2.Разработка и утверждение положения о наставничестве. 3.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества 4.Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества | сентябрь 2023 | Директор Методисты |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества, исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри центра и вне, выпускников, работодатели и др. | сентябрь 2023 | Заместитель директора Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества | сентябрь 2023 | Директ Куратор внедрения целевой модели наставничества ор, |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по выбранным формам наставничества | сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3.Проведение ученической конференции. 4. Информирование через раздел «Наставничество» на сайте МБОУ ДО ДЭБЦ 5. Информирование внешней среды. | сентябрь 2023 | Директор Куратор внедрения целевой модели наставничества Ответственный за ведение сайта |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку Персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методическойработы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь 2023 | Куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды | сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Анализ базы наставников, отбор потенциальных наставников | сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  |  | Издание приказа об организации «Школы наставников» с утверждением плана работы и графиков обучения наставников | сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  |  | Организация «Школы наставников» и проведение обучения | Сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Формирование пар/ групп. | Сентябрь 2023 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» | Сентябрь 2023 г | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  |  | Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. | Октябрь 2023 г | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Октябрь 2023 –апрель 2024 | Куратор внедрения целевой модели наставничества, психолог МОРБУ ЦПМСС «Инсайт» |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Ноябрь 2023 - апрель 2024 | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2024 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| 7 | Завершение персонализированных программ наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал) | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2024 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Издание приказа о поощрении участников Наставнической деятельности. 2. Вручение благодарственных писем партнерам. 3.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2024 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
|  |  |  | 1. Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайтах образовательных организаций, организаций- партнеров. 2. Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Май 2024 | Куратор внедрения целевой модели наставничества |
| 8 | Информационная поддержка системы (целевой модели) наставничества |  | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях в специальном разделе, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | В течение года | Куратор внедрения целевой модели наставничества, Ответственный за ведение сайта |